7. План мероприятий по реализации Программы развития онкологической помощи

в  Республике Казахстан на 2012 – 2016 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответст венные за исполне ние | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы (тыс.тенге), годы | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Совершенствование профилактической направленности системы первичной медико-санитарной помощи |
| 1 | Разработать методические рекомендации для медицинских работников ПМСП по повышению онконастороженности и раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки, толстой кишки, предстательной железы, пищевода, желудка, печени | Методи ческие рекоменда ции | МЗ | 2012-2013 годы |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 2 | Разработать методическое руководство для специалистов онкологической службы по | Методи ческое руководс тво | МЗ | 2012-2013 годы |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | раннему выявлению предопухолевых заболеваний и рака молочной железы, шейки матки, толстой и прямой кишки, предстательной железы, пищевода и желудка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обучить медицинских работников организаций ПМСП навыкам раннего выявления злокачественных новообразований, в том числе с использованием телемедицины | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2012-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В рамках предусмотренных средств |
| 4 | Провести информацион ную работу среди населения по профилактике злокачественных новообразований с использованием печатных и | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2012-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В рамках предусмотренных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | электронных средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработать и тиражировать информационно-образовательные материалы по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний среди населения | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2012-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В рамках предусмотренных средств |
| 6 | Создать и обеспечить функционирование веб-сайта для повышения информированности населения о профилактике онкологических заболеваний | Приказ МЗ | МЗ | 2013-2016 годы | 0,0 | 2 497,7 | 2 497,7 | 2 497,7 | 2 497,7 | 9 990,6 | Республиканский бюджет |
| 7 | Внедрить скрининг рака шейки матки с использованием жидкостных цитологических аппаратов | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2012 -2016 годы | 0,0 | 911 206,3 | 981 671,9 | 1 050 388,9 | 1 123 916,2 | 4 067 183,3 | Республиканский бюджет |
| 8 | Внедрить поэтапно скрининг | Информа ция в Правительс | МЗ, МИО | 2012 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | злокачественных новообразований, в т.ч.: | тво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 этап: скрининг рака предстательной железа (Восточно-Казахстанская область) | Приказ МЗ | МЗ, аким Восточно-Казахстанской области | 2012 год | 251 500,0 |  |  |  |  | 251 500,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | 48 000,0 |  |  |  |  | 48 000,0 | Местный бюджет |
|  | - 2 этап: скрининг рака пищевода и желудка, рака печени, рака предстательной железы (Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская области, города Астана и Алматы) | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2013 год |  | 1 462 720,6 |  |  |  | 1 462 720,6 | Республиканский бюджет |
|  | - 3 этап: расширение скрининга рака пищевода и желудка, рака печени, рака предстательной железы | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2014 год |  |  | 2 451 040,8 |  |  | 2 451 040,8 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | - 4 этап: расширение скрининга рака пищевода и желудка, рака печени, рака предстательной железы (включение в пилотный проект, кроме вышеуказанных областей, Акмолинской, Алматинской, Жамбылская, Мангистауской, Южно-Казахстанской областей) | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2015 год |  |  |  | 3 742 233,3 |  | 3 742 233,3 | Республиканский бюджет |
|  | - 5 этап: скрининг рака пищевода и желудка, рака печени, рака предстательной железы во всех регионах | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2016 год |  |  |  |  | 3 678 733,3 | 3 678 733,3 | Республиканский бюджет |
| 9 | Продолжить внедрение скрининга колоректального рака: | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 этап - с использованием тест-полосок (гемокульт-тест) |  |  | 2012 - 2016 годы | 1 356 855,0 | 1 466 877,0 | 1 579 071,0 | 1 579 071,0 | 1 579 071,0 | 7 560 945,0 | В рамках предусмотренных средств |
|  | 2 этап – с проведением колоноскопического исследования пациентов с положительным гемокульт-тестом |  |  | 2013-2016 годы | 0,0 | 381 290,0 | 381 290,0 | 381 290,0 | 381 290,0 | 1 525 160,0 | Республиканский бюджет |
| 10 | Внедрить вакцинацию девочек-подростков против рака шейки матки | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2013-2016 годы | 0,0 | 2 651861,0 | 2 563 306,0 | 2 651 861,0 | 2 563 306,0 | 10 430 334,0 | Республиканский бюджет |
| 11 | Разработать и утвердить алгоритм оказания медицинской помощи (маршрут движения) больным с выявленным злокачественным и предопухолевым заболеванием, в том числе при проведении | Приказ МЗ | МЗ | Декабрь 2012 года | 0,0 |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | скринингов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Повысить информированность населения в вопросах профилактики онкологических заболеваний и солидарной ответственности с привлечением неправительственных организаций и профессиональных ассоциаций | Размещение социально го заказа среди неправи тельствен ных организа ций | МЗ, МИО | 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  | В рамках предусмотренных средств |
| 13 | Усовершенство вать стандарты динамического наблюдения и оздоровления пациентов с онкологическими и предопухолевы ми заболеваниями | Приказ МЗ | МЗ | 1 квартал 2013 года |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 14 | Доработать программный комплекс автоматизированного мониторинга скрининговых программ с | Приказ МЗ | МЗ | 2013-2016 годы |  |  |  |  |  |  | В рамках предусмотренных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | учетом их расширения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие высокотехнологичных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний |
| 15 | Построить Национальный научный онкологический центр в г.Астане | Информа ция в Правитель ство | МЗ, АОО "Назар баев университет" | 2012-2015 годы | 400 000,0 | 20 000 000,0 | 25 000 000,0 | 20 000 000,0 |  | 65 400 000,0 | Республиканский бюджет |
| 16 | Создать региональные высокотехнологичные центры радиационной онкологии с оснащением современным оборудованием, на базе: | Информа ция в Правитель ство | МЗ, МИО | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КазНИИОиР | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2012-2015 годы | 375 898,0 | 3 188 178,0 | 3 573 496,0 | 197 303,0 |  | 7 334 875,0 | Республиканский бюджет |
|  | - онкологического диспансера г.Астана | Приказ МЗ | МЗ, аким г. Астаны | 2013-2015 годы | 0,0 | 139 519,0 | 410 000,0 | 1 060 000,0 |  | 1 609 519,0 | Республиканский бюджет |
|  | - Карагандинского областного онкологического диспансера | Приказ МЗ | МЗ, аким Караган динской области | 2013-2014 годы | 0,0 | 664 572,0 | 650 000,0 |  |  | 1 314 572,0 | Республиканский бюджет |
|  | - регионального онкологического диспансера г.Семей | Приказ МЗ | МЗ, аким Восточно- | 2013-2014 годы |  | 2 751 867,0 |  |  |  | 2 751 867,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Восточно-Казахстанской области |  | Казахс танской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - медицинского центра Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М.Оспанова | Приказ МЗ | МЗ, аким Актюбинской области | 2013-2015 годы | 0,0 | 0,0 | 1 366 867,0 | 1 088 972,0 |  | 2 455 839,0 | Республиканский бюджет |
| 17 | Разработать минимальные штатные нормативы, нормативы материально-технического оснащения центра (отделения) ядерной медицины | Приказ МЗ | МЗ | 2013 год |  | 0,0 |  |  |  |  | Не требуется |
| 18 | Внести предложения по производству, реализации, транспортировке и хранению радиофармацевтических препаратов | Информа ция в Правитель ство | МЗ, МИНТ | 2013 год |  | 0,0 |  |  |  |  | Не требуется |
| 19 | Совершенство вать клинические протоколы | Приказ МЗ | МЗ | 2012-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с международными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Разработать и утвердить клинические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований с учетом внедрения современных методов диагностики и лечения (ядерная, протонная, радионуклидная терапия), в т.ч. комплексного лечения | Приказ МЗ | МЗ | 2013-2015 годы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Не требуется |
| 21 | Создать центры ядерной медицины на базе: | Приказ МЗ |  | 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |
|  | регионального онкологического диспансера | Приказ МЗ | МЗ, аким Восточно- | 2012-2014 годы | 2 262 151,0 | 3 884 370,0 |  |  |  | 6 146 521,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | г. Семей Восточно-Казахстанской области |  | Казахс танской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КазНИИОиР (ПЭТ-центр) | Приказ МЗ | МЗ | 2012-2014 годы | 105 000,0 | 1 600 000,0 | 5 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 205 000,0 | Республиканский бюджет |
| 22 | Провести иммуногистохи мические исследования по принципу регионализации | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2012- 2016 годы | 486 019,0 | 520 040,0 | 556 443,0 | 556 443,0 | 556 443,0 | 2 675 388,0 | Республиканский бюджет |
| 23 | Оснастить референс –центры иммуногистохимической и иммунофенотипической диагностики опухолей системами телепатологии | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2013-2015 годы | 0,0 | 197 326,0 | 231 673,0 | 115 837,0 |  | 544 836,0 | Республиканский бюджет |
| 24 | Внедрить современные технологии эндопротезирования при злокачественном поражении суставов, гортани и молочной железы | Приказ МЗ | МЗ | 2012- 2016 годы | 34 702,0 | 34 702,0 | 34 702,0 | 34 702,0 | 34 702,0 | 173 510,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | Обеспечить лекарственными средствами больных со злокачественными новообразованиями на стационарном уровне | Информа ция в Правитель ство | МЗ, МИО | 2012-2016 годы | 4 358 778,0 | 4 358 778,0 | 4 358 778,0 | 4 358 778,0 | 4 358 778,0 | 21 793 890,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | 641 222,0 | 641 222,0 | 641 222,0 | 641 222,0 | 641 222,0 | 3 206 110,0 |  |
| 26 | Провести техническую экспертизу оборудования радиологических отделений 4 онкологических организаций (КазНИИОиР, г. Астана, г. Караганда, г. Актобе) в целях их модернизации и определения необходимых финансовых затрат | Экспертное заключение | МЗ | 3 квар тал 2012 года | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Не требуется |
| 27 | Вынести на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии финансовые затраты на | Формирование бюджетной заявки | МЗ | 4 квар тал 2012 года | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | проведение модернизации оборудования радиологических отделений 4 онкологических организаций (КазНИИОиР, г. Астана, г. Караганда, г. Актобе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработать мультимодаль ные технологии лечения злокачественных новообразований основных локализаций | Выполне ние научно-техничес кой программы | МЗ | 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  | В рамках предусмотренных средств |
| 29 | Разработать предложения по развитию системы обеспечения радиофарм-препаратами медицинских организаций (разработка, предклинические, клинические испытания, сертификация, регистрация, | Информа ция в Правительство | МЗ, МИНТ | 2013 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | Не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | производство, закуп, транспортировка, утилизация отходов и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработать предложения по созданию отделений радиоизотопной диагностики в онкологических диспансерах | Информа ция в Правитель ство | МЗ, МИНТ | 2014 год |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | Не требуется |
| 31 | Совершенствовать нормативную правовую базу по радиационной безопасности населения и персонала центров (отделений) ядерной медицины | Информа ция в Правитель ство | МЗ | 2013-2016 годы |  |  |  |  |  |  | В рамках предусмотренных средств |
|  | 3. Укрепление и развитие кадрового потенциала онкологической службы |
| 32 | Подготовить специалистов для онкологической службы за рубежом, в том числе по детской онкогематологии | Приказ МЗ | МЗ | 2013-2014 годы | 0,0 | 393 060,0 | 270 784,0 |  |  | 663 844,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | Повысить квалификацию хирургов хирургических кабинетов районных и городских поликлиник по вопросам колопроктологии (2012 г- 50, 2013 г - 68, 2014 -67, 2015 -68, 2016-69) | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2012-2016 годы | 3 300,0 | 4 549,0 | 4 529,0 | 4 707,0 | 4 885,0 | 21 970,0 | Республиканский бюджет |
| 34 | Подготовить специалистов колопроктологов для вновь открываемых проктологических кабинетов консультативно-диагностических центров (18) | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2013 год |  | 4 816,8 |  |  |  | 4 816,8 | Республиканский бюджет |
| 35 | Подготовить специалистов онкологов (101) для вновь открываемых онкологических кабинетов в городских и районных поликлиниках | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2013-2015 годы | 0,0 | 14 450,4 | 7 300,8 | 5 536,0 |  | 27 287,2 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | (2012 г.-54, 2013 г.-27, 2014 г. -20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Подготовить специалистов маммологов (273) для вновь открываемых маммологичес ких кабинетов в городских и районных поликлиниках (2013 г- 138, 2014 г.- 52, 2015 г. - 83) | Приказ МЗ | МЗ, МИО | 2013-2015 годы | 0,0 | 36 929,0 | 14 061,0 | 22 974,0 | 0,0 | 73 964,0 | Республиканский бюджет |
| 37 | Подготовить специалистов для центров ядерной медицины (медицинских физиков, инженеров) | Приказ МЗ | МЗ | 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  | В рамках предусмотренных средств |
| 38 | Повысить квалификации специалистов (стажировка) в ведущих зарубежных клиниках и научных центрах при содействии международных организаций (МАГАТЭ) | Приказ МЗ | МЗ, МИНТ | 2012-2016 годы |  |  |  |  |  |  | В рамках предусмотренных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39 | Внедрить институт социального работника и психолога в онкологической службе | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2013-2016 годы |  | 34 662,0 | 34 662,0 | 34 662,0 | 34 662,0 | 138 648,8 | Республиканский бюджет |
| 40 | Совершенствовать штатные нормативы организаций онкологической службы с учетом внедрения новых технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний | Приказ МЗ | МЗ | 2013 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | Не требует финансирования |
| 41 1 | Создать на базе КазНИИОиР симуляционный центр для обучения специалистов онкологической службы современным методам малоинвазивного хирургического лечения с использованием видеоэндоскопи 2 | Приказ МЗ 3 | МЗ 4 | 2013- 2014 годы 5 | 0,0 6 | 515 405,0 7 | 350 000,0 8 | 0,0 9 | 10 | 865 405,0 11 | Республиканский бюджет 12 |
|  | ческого оборудования и роботизированного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Развитие и совершенствование инфраструктуры онкологической службы и укрепление ее материально-технической базы |
| 42 | Открыть онкологический кабинет в амбулаторно-поликлинических организациях (городских и районных поликлиниках) (101 кабинет) | Информа ция в Правитель ство | МЗ, МИО | 2013-2016 годы | 0,0 | 118 800,0 | 170 910,0 | 211 265,0 | 208 565,0 | 709 540,0 | Республиканский бюджет |
| 43 | Открыть маммологичес кие кабинеты в амбулаторно-поликлинических организациях (городских и районных поликлиниках) (273) | Информа ция в Правитель ство | МЗ, МИО | 2013-2016 годы | 0,0 | 303 600,0 | 399 370,0 | 547 950,0 | 563 745,0 | 1 814 665,0 | Республиканский бюджет |
| 44 1 | Открыть проктологический кабинет в консультативно-диагностических поликлиниках (центрах), отделениях 2 | Информа ция в Правитель ство 3 | МЗ, МИО 4 | 2013-2016 годы 5 | 0,0 6 | 39 600,0 7 | 37 170,0 8 | 37 170,0 9 | 37 170,0 10 | 151 110,0 11 | Республиканский бюджет 12 |
|  | многопрофиль ных клиник (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Открыть кабинет амбулаторной химиотерапии в онкологических диспансерах (отделениях) (19 кабинетов) | Информа ция в Правитель ство | МЗ, МИО | 2012-2014 годы | 41 800,0 | 41 800,0 | 41 800,0 |  |  | 125 400,0 | Республиканский бюджет |
| 46 | Завершить строительство недостроенного корпуса при КазНИИОиР и проведение капитального ремонта института | Информа ция в Правитель ство | МЗ | 2013 год | 0,0 | 850 000,0 |  |  |  | 850 000,0 | Республиканский бюджет |
| 47 | Проработать вопрос целесообразности строительства нового хирургического корпуса при КазНИИОиР | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ | 2013- 2015 годы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 48 | Проработать вопрос целесообразности строительства областного онкологического диспансера в | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ, аким Кызылординской области | 2014-2015 годы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | г.Кызылорде Кызылординской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Проработать вопрос целесообразности строительства областного онкологического диспансера в г.Шымкент Южно-Казахстанской области | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ, аким Южно-Казахста нской области | 2014-2015 годы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 50 | Проработать вопрос целесообразности строительства областного онкологическогодиспансера в г.Павлодар Павлодарской области | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ, аким Павлодарской области | 2014-2015 годы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 51 | Проработать вопрос целесообразности строительства областного онкологического диспансера в г.Тараз Жамбылской области | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ, аким Жамбыл ской области | 2014-2015 годы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52 | Проработать вопрос целесообразности строительства радиологического корпуса городского онкологического диспансера в г.Алматы | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ, аким г.Алматы | 2014 -2015 годы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 53 | Проработать вопрос целесообразности строительства поликлиники областного онкологического диспансера на 300 посещений в г.Костанай Костанайской области | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ, аким Костанайской области | 2014-2015 годы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 54 | Проработать вопрос целесообразности строительства поликлиники областного онкологического диспансера на 150 посещений в городе Кокшетау Акмолинской области | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ, аким Акмолинской области | 2014-2015 годы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | Проработать вопрос целесообразности строительства 2 этажа радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области с теплым переходом в хирургический корпус | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ, Аким Северо-Казахстанской области | 2014-2015 годы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 56 | Проработать вопрос целесообразности завершения строительства областного онкологического диспансера на 100 койко-мест в г.Актау Мангистауской области | Формирование бюджетной заявки при наличии целесообразности | МЗ, Аким Мангистауской области | 2014 год |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | Республиканский бюджет |
| 57 | Оснастить онкологические организации 64-срезными компьютерными | Информация в Правительство | МЗ, МИО | 2013-2015 годы | 0,0 | 960 000,0 | 1 280 000,0 | 960 000,0 |  | 3 200 000,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | томографами (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Оснастить онкологические организации аппаратами ультразвуковой диагностики экспертного класса (17) | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 200 000,0 | 680 000,0 | Республиканский бюджет |
| 59 | Оснастить онкологические организации цифровыми мографами со стереотаксической приставкой для проведения биопсии (18) | Информа ция в Правительство | МЗ | 2013-2015 годы | 0,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 |  | 720 000,0 | Республиканский бюджет |
| 60 | Оснастить онкологические организации цифровыми рентгенаппаратами на 3 рабочих места (10) | Информа ция в Правительство | МЗ | 2014 - 2016 годы |  |  | 180 000,0 | 240 000,0 | 180 000,0 | 600 000,0 | Республиканский бюджет |
| 61 | Оснастить онкологические организации электронными центрами хранения и обработки медицинской | Информа ция в Правительство | МЗ | 2015 -2016 годы |  |  |  | 890 000,0 | 1 380 000,0 | 2 270 000,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | информации PACS (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Оснастить онкологические организации эндовидеоскопическим оборудованием для диагностики и лечения больных с онкозаболеваниями, в т.ч.: | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2013 -2014 годы |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |
|  | эндовидеостойками с колоноскопами |  |  | 2013 -2015 годы | 0,0 | 161 700,0 | 115 500,0 | 127 050,0 |  | 404 250,0 | Республиканский бюджет |
|  | эндовидеостойками с гастроскопами |  |  | 2013 год | 0,0 | 0,0 | 207 900,0 |  |  | 207 900,0 | Республиканский бюджет |
|  | эндовидеостойками с бронхоскопами |  |  | 2014-2015 годы | 0,0 | 0,0 | 115 500,0 | 103 950,0 |  | 219 450,0 | Республиканский бюджет |
|  | видеоэндоскопическими комплексами для малоинвазивных эндоскопических операций |  |  | 2014 -2016 годы | 0,0 | 0,0 | 234 000,0 | 234 000,0 | 234 000,0 | 702 000,0 | Республиканский бюджет |
|  | автоматизированными моечными машинами для эндоскопов |  |  | 2013 год | 0,0 | 198 000,0 |  |  |  | 198 000,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 63 | Дооснастить консультативно-диагностические центры (отделения) эндовидеоскопическим оборудованием для дообследования пациентов с подозрением на онкозаболевание, в т.ч.: | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2013-2016 годы |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |
|  | эндовидеостойками с колоноскопами |  |  | 2013 -2014 годы | 0,0 | 438 950,0 | 358 150,0 |  |  | 797 100,0 | Республиканский бюджет |
|  | эндовидеостойками с гастроскопами |  |  | 2013-2015 годы | 0,0 | 196 350,0 | 184 800,0 | 173 250,0 |  | 554 400,0 | Республиканский бюджет |
|  | наборами инструментов для проведения малоинвазивных вмешательств |  |  | 2013-2015 годы | 0,0 | 207 000,0 | 130 500,0 | 108 000,0 |  | 445 500,0 | Республиканский бюджет |
|  | автоматизированными моечными машинами для эндоскопов |  |  | 2013 год | 0,0 | 198 000,0 |  |  |  | 198 000,0 | Республиканский бюджет |
| 64 | Дооснастить аналоговые маммографы амбулаторно-поликлинических | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2013-2014 годы | 0,0 | 747 500,0 | 609 500,0 |  |  | 1 357 000,0 | Республиканский бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | организаций (городские и районные поликлиники) устройствами для оцифровки снимков (118 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Совершенство вать систему централизованной замены источников ионизирующего излучения, ремонта и сервисного обслуживания парка лучевых аппаратов онкологических организаций | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2012 -2016 годы | 500 000,0 | 535 000,0 | 572 450,0 | 572 450,0 | 572 450,0 | 2 752 350,0 | Республиканский бюджет |
| 66 | Создать центры (отделения) паллиативного лечения (хосписы) больных со злокачественными новообразованиями в городах: | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО | 2012 -2015 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Не требуется |
|  | - Алматы, Павлодар, |  |  | 2012 год | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Караганды, Усть-Каменогорск, Костанай, Семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Астана, Актобе, Кызылорда, Петропавловск |  |  | 2013 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | Не требуется |
|  | - Талдыкорган, Алматы (в т.ч. для жителей приграничных районов Алматинской области), Актау |  |  | 2014 год |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | Не требуется |
|  | - Уральск, Атырау, Шымкент, Тараз |  |  | 2015 год |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Не требуется |
| 67 | Создать отделения восстановительного лечения и реабилитации больных со злокачественными новообразованиями на базе онкологических диспансеров и многопрофильных больниц в городах: | Информа ция в Правительство | МЗ, МИО |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
|  | - Алматы, Усть-Каменогорск, Кызылорда, |  |  | 2012 год | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Павлодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Астана, Уральск, Петропавловск, Актобе, Караганда |  |  | 2013 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | Не требуется |
|  | - Кокшетау, Атырау, Тараз, Караганды |  |  | 2014 год |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | Не требуется |
|  | - Шымкент, Костанай, Актау |  |  | 2015 год |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Не требуется |
| 68 | Разработать и утвердить методические рекомендации по оказанию реабилитационной и паллиативной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | Методические рекомендации | МЗ | 2013 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | Не требуется |
|  | Всего |  |  | 2012 -2016 годы | 10 865 225,0 | 51 097 199,0 | 56 080 946,0 | 42 213 563,0 | 18 335 436,0 | 178 592 369,0 |  |

| По годам | Всего (тыс. тенге) | Республиканский бюджет (тыс. тенге) | Местный бюджет (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 10 865 225,0 | 10 817 225,0 | 48 000,0 |
| 2013 г. | 51 097199,0 | 51 097 199,0 |  |
| 2014 г. | 56 080 946,0 | 56 080 946,0 |  |
| 2015 г. | 42 213 563,0 | 42 213 563,0 |  |
| 2016 г. | 18 335 436,0 | 18 335 436,0 |  |
| Итого | 178 592 369,0 | 178 544 369,0 | 48 000,0 |

Примечание:

* объем бюджетных средств, необходимых для реализации Программы, будет уточняться при утверждении республиканских и местных бюджетов на соответствующий год;

Расшифровка аббревиатур:

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь

КазНИИОиР – Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.

______________________________